## Sheet1
주차 | 기간 | 주요 작업 내용 | 담당 | 진행 상황
1주차 | 6월 23일 ~ 6월 29일 | 기획 및 초기 환경 설정&lt;br> - 개발 환경 구축 및 Git 연동&lt;br> - 기능별 상세 요구사항 정의&lt;br> - 기술 스택 및 API 키 발급 준비&lt;br> - DB 스키마 설계 및 초기 UI/UX 스케치 | 개발팀
2주차 | 6월 30일 ~ 7월 6일 | UI/UX 디자인 및 랜덤 추천 기능 구현&lt;br> - 기본 UI 컴포넌트 구현&lt;br> - 랜덤 음식 메뉴 추천 로직 구현&lt;br> - 추천 메뉴 텍스트/이미지 표시&lt;br> - "다시 추천" 및 필터링 로직 구현&lt;br> - 초기 UI 애니메이션 구현 | 개발팀, 디자이너
3주차 | 7월 7일 ~ 7월 13일 | 위치 기반 서비스 연동 및 음식점 정보 표시&lt;br> - 위치 정보 접근 권한 및 현재 위치 기능 구현&lt;br> - 지도 API 연동 및 현재 위치 표시&lt;br> - "이거 먹을래!" 버튼 연동 및 주변 음식점 정보 요청&lt;br> - 음식점 목록 표시 기능 구현&lt;br> - 테스트: 추천 및 위치 서비스 | 개발팀
4주차 | 7월 14일 ~ 7월 20일 | 음식점 상세 정보 및 길 안내 연동&lt;br> - 음식점 상세 정보(전화번호, 평점) 표시&lt;br> - 지도 마커 표시 및 길 안내 연동&lt;br> - 음식점 목록 정렬 옵션 구현&lt;br> - (선택) 찜하기/히스토리 기능 초기 구현 | 개발팀
5주차 | 7월 21일 ~ 7월 27일 | UI/UX 개선 및 사용자 경험 강화&lt;br> - 디자인 컨셉 전반 적용 및 개선&lt;br> - 폰트, 색상, 아이콘 등 최종 디자인 적용&lt;br> - 애니메이션 및 전환 효과 개선&lt;br> - 에러 처리 및 사용자 가이드 추가&lt;br> - 내부 테스트 및 피드백 반영 | 개발팀, 디자이너
6주차 | 7월 28일 ~ 8월 3일 | 테스트 및 안정화&lt;br> - 종합 테스트 및 다양한 디바이스 호환성 테스트&lt;br> - 성능 최적화&lt;br> - 발견된 버그 수정 및 앱 안정화 | 개발팀
7주차 | 8월 4일 ~ 8월 10일 | 출시 준비 및 QA&lt;br> - 앱 아이콘, 스크린샷, 앱 설명 등 출시 자료 제작&lt;br> - 앱 심사 가이드라인 준수 여부 확인&lt;br> - 최종 QA 진행 및 버그 수정 | 개발팀, 기획팀
8주차 | 8월 11일 ~ 8월 17일 | 앱 출시 및 초기 모니터링&lt;br> - Google Play Store에 앱 제출&lt;br> - 앱 승인 모니터링 및 필요시 수정&lt;br> - 초기 사용자 지표 및 피드백 모니터링 | 개발팀, 기획팀